## WBS
WBS | [9 empty] | 간트차트
WBS-Code | 작업명 |  | 계획일자 |  | 기간(일) | 완료율(%) | 담당자 | 선행작업 | 산출물 | 년 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025
|  |  | 시작일 | 종료일 | [5 empty] | 월/일 | 5월9일 | 5월10일 | 5월11일 | 5월12일 | 5월13일 | 5월14일 | 5월15일 | 5월16일 | 5월17일 | 5월18일 | 5월19일 | 5월20일 | 5월21일 | 5월22일 | 5월23일
프로젝트명 |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-28 | 전체기간 | 전체완료율 | 총 책임자 |  |  | 요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
1 | 레퍼런스 조사 |  |  |  |  | 0 | 이승민, 이아영 | - | 레퍼런스 보드 | 요일: 레퍼런스 조사
1.1 | - | 유사 서비스 조사 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 0 | 이승민 | - | - | 요일: 유사 서비스 조사
1.2 | - | 디자인 레퍼런스 조사 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 0 | 이아영 | - | - | 요일: 디자인 레퍼런스 조사
2 | 요구사항 분석 |  | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 3 | 0 | 이승민, 이아영 | - | 요구사항 분석서, API 명세서 | 요일: 요구사항 분석
2.1 | - | 페르소나 선정 | 2025-05-10 | 2025-05-10 | 1 | 0 | 이승민, 이아영 | 1 |  | 요일: 페르소나 선정
2.2 | - | API 명세 작성 | 2025-05-11 | 2025-05-12 | 2 | 0 | 이승민, 이아영 | 1 | API 명세서 | 요일: API 명세 작성
3 | DB 설계 |  | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 0 | 이승민 | 2 | ERD | 요일: DB 설계
4 | 서버 개발 |  | 2025-05-14 | 2025-05-20 | 7 | 0 | 이승민 | 3 | 코드 | 요일: 서버 개발
4.1 | - | 회원 기능 구현 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | 0 | 이승민 | - |  | 요일: 회원 기능 구현
4.2 | - | 게시판 기능 구현 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | 0 | 이승민 | - |  | 요일: 게시판 기능 구현
4.3 | - | 영상 기능 구현 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | 0 | 이승민 | - |  | 요일: 영상 기능 구현
4.4 | - | 리뷰 기능 구현 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | 0 | 이승민 | - |  | 요일: 리뷰 기능 구현
4.5 | - | 체성분 기능 구현 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 3 | 0 | 이승민 | - |  | 요일: 체성분 기능 구현
4.6 | - | 운동 계획 기능 구현 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | 3 | 0 | 이승민 | - |  | 요일: 운동 계획 기능 구현
5 | 화면 개발 |  | 2025-05-17 | 2025-05-22 | 6 | 0 | 이아영 | - | 코드 | 요일: 화면 개발
5.1 | - | 회원 화면 구현 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 3 | 0 | 이아영 | 4.1 |  | 요일: 회원 화면 구현
5.2 | - | 게시판 화면 구현 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 3 | 0 | 이아영 | 4.2 |  | 요일: 게시판 화면 구현
5.3 | - | 영상 화면 구현 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 3 | 0 | 이아영 | 4.3 |  | 요일: 영상 화면 구현
5.4 | - | 리뷰 화면 구현 | 2025-05-17 | 2025-05-19 | 3 | 0 | 이아영 | 4.4 |  | 요일: 리뷰 화면 구현
5.5 | - | 체성분 화면 구현 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 0 | 이아영 | 4.5 |  | 요일: 체성분 화면 구현
5.6 | - | 운동 계획 화면 구현 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 3 | 0 | 이아영 | 4.6 |  | 요일: 운동 계획 화면 구현
6 | QA |  | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 1 | 0 | 이승민, 이아영 | 5 | 최종 코드 | bar: 요일; 금

## Gantt
WBS Code | 작업명 | 산출물/활동기준 | 담당자 | 예상기간(일) | 선행작업
1 | 회원 관리 시스템 | - | 이승민 | - | -
1.1 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 이승민 | 2 | -
1.1.1 | DB 설계 | ERD 및 테이블 정의서 | 이승민 | 1 | 1.1
1.1.2 | API 설계 | API 명세서 | 이승민 | 1 | 1.1.1
1.2 | 회원 기능 개발 | - | 이승민 | - | 1.1.2
1.2.1 | 회원가입/로그인 구현 | 코드 | 이승민 | 2 | 1.1.2
1.2.2 | 회원 정보 관리 구현 | 코드 | 이승민 | 2 | 1.2.1
1.2.3 | 팔로우/팔로잉 구현 | 코드 | 이승민 | 1 | 1.2.2
1.2.4 | 체성분 기록 관리 구현 | 코드 | 이승민 | 2 | 1.2.2
1.3 | 회원 기능 테스트 | 테스트 결과서 | 이승민 | 1 | 1.2.4
2 | 비디오 관리 시스템 | - | 이승민 | - | -
2.1 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 이승민 | 1 | 1.1
2.1.1 | DB 설계 | ERD 및 테이블 정의서 | 이승민 | 1 | 2.1
2.1.2 | API 설계 | API 명세서 | 이승민 | 1 | 2.1.1
2.2 | 비디오 기능 개발 | - | 이승민 | - | 2.1.2
2.2.1 | 비디오 등록/관리 구현 | 코드 | 이승민 | 2 | 2.1.2
2.2.2 | 부위별 영상 분류 구현 | 코드 | 이승민 | 1 | 2.2.1
2.2.3 | 조회수/좋아요 구현 | 코드 | 이승민 | 1 | 2.2.1
2.3 | 비디오 기능 테스트 | 테스트 결과서 | 이승민 | 1 | 2.2.3
3 | 리뷰 관리 시스템 | - | 이아영 | - | -
3.1 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 이아영 | 1 | 1.1
3.1.1 | DB 설계 | ERD 및 테이블 정의서 | 이아영 | 1 | 3.1
3.1.2 | API 설계 | API 명세서 | 이아영 | 1 | 3.1.1
3.2 | 리뷰 기능 개발 | - | 이아영 | - | 3.1.2
3.2.1 | 리뷰 작성/조회 구현 | 코드 | 이아영 | 2 | 3.1.2
3.2.2 | 리뷰 수정/삭제 구현 | 코드 | 이아영 | 1 | 3.2.1
3.3 | 리뷰 기능 테스트 | 테스트 결과서 | 이아영 | 1 | 3.2.2
4 | 게시판 관리 시스템 | - | 이아영 | - | -
4.1 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 이아영 | 1 | 1.1
4.1.1 | DB 설계 | ERD 및 테이블 정의서 | 이아영 | 1 | 4.1
4.1.2 | API 설계 | API 명세서 | 이아영 | 1 | 4.1.1
4.2 | 게시판 기능 개발 | - | 이아영 | - | 4.1.2
4.2.1 | 게시글 작성/조회 구현 | 코드 | 이아영 | 2 | 4.1.2
4.2.2 | 게시글 수정/삭제 구현 | 코드 | 이아영 | 1 | 4.2.1
4.3 | 게시판 기능 테스트 | 테스트 결과서 | 이아영 | 1 | 4.2.2
5 | UI/UX 개발 | - | 이승민/이아영 | - | -
5.1 | UI 설계 | Figma 디자인 | 이승민/이아영 | 3 | 1.1, 2.1, 3.1, 4.1
5.2 | 회원/비디오 페이지 구현 | 코드 | 이승민 | 4 | 5.1, 1.3, 2.3
5.3 | 리뷰/게시판 페이지 구현 | 코드 | 이아영 | 4 | 5.1, 3.3, 4.3
6 | 통합 및 테스트 | - | 이승민/이아영 | - | -
6.1 | 통합 테스트 | 테스트 결과서 | 이승민/이아영 | 2 | 5.2, 5.3
6.2 | 버그 수정 및 최적화 | 코드 | 이승민/이아영 | 3 | 6.1
6.3 | 최종 검수 | 최종 결과 보고서 | 이승민/이아영 | 1 | 6.2